| ### TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ### THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƠN VỊ: HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP  | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017

Chủ đề năm học: “Ứng dụng công nghệ thông tin và Internet of Things (IoT) để xây dựng trường thành đại học thông minh”

| TT |  | MỤC TIÊU CỤ THỂ |  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  | THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm) |  |  | MINH CHỨNG DỰ KIẾN | CHỈ ĐẠO | NGƯỜI THỰC HIỆN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC |  |  |  |  |  |
| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) |  |
|  |  | CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ SINH VIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tham gia công tác tuyên truyền, vận động CBVC đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia đầy đủ các buổi học tập quán triệt các Nghị Quyết của Đảng. - Tỷ lệ 100% CBVC đơn vị thamgia |  | Thực hiện theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 | 8/2017 |  | Danh sách tham dự | Trương Vĩnh An | CBVC đơn vị |  |
|  |  | Tổ chức sinh hoạt phổ biến sâu rộng các mục tiêu chất lượng năm học của Nhà trường và đơn vị - Họp sơ kết từng học kỳ. - Tỷ lệ tham gia: 100% CBVC của đơn vị. |  | Phòng tổ chức cuộc họp triển khai công tác của Nhà trường, đơn vị vào đầu mỗi học kỳ |  | 9/2016 3/2017 | 02/2017 8/2017 |  | Biên bản cuộc họp, website, báo cáo kết quả thực hiện | Trương Vĩnh An | CBVC đơn vị |  |
|  |  |  |  | Đưa các nhiệm vụ trọng tâm, MTCL từng học kỳ của đơn vị lên website, tại VP làm việc |  | 9/2016 3/2017 | 02/2017 8/2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động trong báo cáo sơ kết/tổng kết của đơn vị |  | 9/2016 3/2017 | 02/2017 8/2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tham gia thảo luận chuyên đề để nâng cao nhận thức của CBVC đơn vị về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT và IoT |  | Thực hiện theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 3/2017 | 02/2017 8/2017 |  | Danh sách CBVC tham gia | Trương Vĩnh An | CBVC đơn vị |  |
|  |  | Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường - Tham gia Công trình Công đoàn chào mừng cấp trường. - Thực hiện 01 công trình công đoàn chào mừng tại đơn vị. Tỷ lệ tham gia: 100% CBVC. |  | Lập kế hoạch thực hiện |  | 9/2016 | 9/2016 |  | - Bản Kế hoạch | Trương Vĩnh An | CBVC đơn vị |  |
|  |  |  |  | Tổ chức |  | 10/2016 | 7/2017 |  | - Hồ sơ triển khai |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động |  | 8/2016 | 8/2017 |  | - Danh sách tham gia - BB nghiệm thu Công trình |  |  |  |
|  |  | Phối hợp với Văn phòng đảng ủy tham gia tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối |  | Lập kế hoạch thực hiện |  | 9/2016 | 9/2016 |  | -Theo kế hoạch của VP đảng ủy, Dự trù kinh phí | Nguyễn Thanh Phong | CBVC đơn vị |  |
|  |  |  |  | Tổ chức |  | 10/2016 | 7/2017 |  | - Hồ sơ triển khai |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động |  | 7/2016 | 8/2017 |  | - BB họp |  |  |  |
|  |  | CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cử CBVC tham gia các lớp nâng cao năng lực chuyên môn cho CBVC trong đó chú trọng tiếng Anh và CNTT - Số lượng tham gia: 2 CBVC. |  | Lập kế hoạch thực hiện |  | 9/2016 | 10/2016 |  | - Kế hoạch bồi dưỡng của đơn vị | Lê Phan Nhật Hằng | Minh, Toản, Hiếu |  |
|  |  |  |  | Tổ chức thực hiện |  | 9/2016 | 8/2017 |  | - DS đăng ký hoặc kết quả |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động |  | 7/2016 | 8/2017 |  | - Giấy CN lớp học (nếu có) |  |  |  |
|  |  | Xây dựng tiện ích trên trang web của Phòng để thay thế các biểu mẫu trong hoạt động phục vụ của Phòng - 02 tiện ích |  | Lập kế hoạch thực hiện |  | 9/2016 | 9/2016 |  | - MTCL | Nguyễn Thanh Phong | Toản, Thân |  |
|  |  |  |  | Tổ chức |  | 9/2016 | 11/2016 |  | - BB họp hoặc hình ảnh |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động |  | 7/2017 | 8/2017 |  | - Website |  |  |  |
|  |  | Tạo các biểu mẫu văn bản đúng thể thức, lưu trữ trên web của Phòng để mọi người sử dụng - Các biểu mẫu sử dụng phổ biến trong trường |  | Lập kế hoạch thực hiện |  | 9/2016 | 9/2016 |  | - MTCL | Lê Phan Nhật Hằng | Toản |  |
|  |  |  |  | Tổ chức thực hiện |  | 9/2016 | 11/2016 |  | - BB họp hoặc hình ảnh |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động |  | 7/2016 | 8/2017 |  | - Website |  |  |  |
|  |  | Triển khai Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ của trường - Xây dựng Đề án, dự trù kinh phí - Triển khai Giai đoạn 1 của Đề án |  | Lập Đề án thực hiện |  | 9/2016 | 12/2016 |  | - MTCL - Đề án | Lê Phan Nhật Hằng | Hoa, Toản, Minh |  |
|  |  |  |  | Tổ chức thực hiện |  | 01/2017 | 8/2017 |  | - File dữ liệu |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động |  | 7/2016 | 8/2017 |  | - BB họp hoặc hình ảnh |  |  |  |
|  |  | CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tham gia xây dựng hệ thống quản lý minh chứng cho hoạt động ĐBCL bên trong Nhà trường |  | Theo kế hoạch của Trường |  | 01/2017 | 8/2017 |  | - Hồ sơ liên quan theo phân công của Trường | Lê Phan Nhật Hằng | Toản, Hoa |  |
|  |  | Tham gia công tác kiểm định chất lượng Nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ |  | Theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 | 8/2017 |  | - Báo cáo các tiêu chí, cung cấp minh chứng | Trương Vĩnh An | Phong, Hiếu, Hoa, Minh |  |
|  |  | CÔNG TÁC ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tham gia công tác tuyển sinh |  | Thực hiện Theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 | 8/2017 |  | - Báo cáo số liệu theo phân công của Trường | Lê Phan Nhật Hằng | CBVC đơn vị |  |
|  |  | CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tham gia tổ chức hội thảo “Đại học thông minh và IoT”. |  | Theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 | 8/2017 |  | - Danh sách tham gia theo phân công của Trường | Trương Vĩnh An | CBVC đơn vị |  |
|  | CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tham gia xây dựng đề án tự chủ đại học theo lộ trình đã được trình Bộ GD&ĐT |  | Thực hiện theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 |  |  | 8/2017 | Hồ sơ liên quan theo phân công của Trường | Trương Vĩnh An |  | CBVC đơn vị |
|  | Thực hiện tiết kiệm điện nước |  | Thực hiện theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 |  |  | 8/2017 | Không vi phạm | Trương Vĩnh An |  | CBVC đơn vị |
|  | Tham gia xây dựng đề án “Chiến lược tổng thể ứng dụng IoT giai đoạn 2017-2022” |  | Thực hiện theo kế hoạch của Trường |  | 9/2016 |  |  | 8/2017 | Hồ sơ liên quan theo phân công của Trường | Trương Vĩnh An |  | CBVC đơn vị |

| Người biên soạn Lê Phan Nhật Hằng | Người xem xét ThS. Trương Vĩnh An | Người phê duyệt ThS. Trương Thị Hiền |
| --- | --- | --- |